广东省攀登计划 · 学生项目执行文件

金箔非遗项目第1周启动包

V0.1｜从团队认岗到首次专业访谈与周验收

| 周期 | 团队 | 启动会 | 共同闸门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月17日—7月23日 | 4名学生＋指导教师 | 45分钟 | 首次专业访谈与工艺主线确认 |

使用原则｜四个岗位并行推进，但共享同一专业确认闸门。访谈前允许建立内部临时技术占位路线，仅用于交互与性能验证，不得作为已确认工艺或公开文化内容。

## 本包如何使用

| 顺序 | 表单 | 使用时点 | 归档结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动会议程 | 启动会前后 | 会议决定与会后动作 |
| 2 | 岗位志愿与团队分工 | 启动会现场 | 4个主责岗位与备份协作 |
| 3 | 首次专业访谈准备与提纲 | 访谈前／访谈中 | 访谈纪要与专业确认 |
| 4 | 拍摄与授权确认清单 | 访谈及拍摄准备 | 授权边界与素材台账 |
| 5 | 第1周任务与验收记录 | 7月23日前后 | 通过、返工或阻塞结论 |

## 第1周结束条件

| 检查 | 完成条件 |
| --- | --- |
| □ | 4名学生完成岗位志愿，主责人与备份协作者已经确定。 |
| □ | 首次专业访谈已完成，或已有明确到具体日期与对象的访谈安排。 |
| □ | 制箔／贴箔首版主线有专业依据；未确认时明确标记为内部临时路线。 |
| □ | 四个岗位均提交可检查交付物及证据位置。 |
| □ | 指导教师完成周验收并记录第2周进入条件。 |

# 01｜项目启动会议程

建议时长45分钟；会前将PRD V0.3和四岗位7周任务表发给全部学生。

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 会议日期 |  |
| 会议地点／方式 |  |
| 主持人 | 指导教师 |
| 参会人 | 指导教师＋4名学生 |

## 45分钟议程

| 时间 | 环节 | 主持动作 | 必须形成的结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0—5分钟 | 项目目标与边界 | 说明攀登计划目标、P0范围和第1周共同闸门。 | 全员理解首版不做商城、复杂会员或重度游戏。 |
| 5—12分钟 | 核心用户与体验主线 | 说明广东高校学生、3分钟互动和可选深度学习。 | 确认所有岗位围绕同一核心流程协作。 |
| 12—20分钟 | 四岗位说明 | 逐一说明主责、固定协作、交付物和验收人。 | 学生明确第一、第二岗位志愿。 |
| 20—28分钟 | 专业访谈闸门 | 说明制箔／贴箔待确认、真实性和授权否决条件。 | 确定访谈联系人、拟定时间和准备责任。 |
| 28—38分钟 | 个人志愿与分工 | 学生填写志愿，教师综合能力与协作关系定岗。 | 形成4个主责岗位及备份协作者。 |
| 38—45分钟 | 第1周验收与归档 | 确认提交位置、命名规则、周验收时间和状态口径。 | 每人复述本周交付物与期限。 |

## 会前检查

| 检查 | 材料／动作 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | PRD V0.3与四岗位7周任务表已发送。 | 指导教师 | 未开始／已完成 |
| □ | 4名学生已预读岗位边界并准备志愿理由。 | 全体学生 | 未开始／已完成 |
| □ | 首次专业访谈联系人与可选时间已初步确认。 | 岗位3候选人 | 未开始／已完成 |
| □ | 共享文件夹、代码仓库和提交命名规则已建立。 | 岗位2候选人 | 未开始／已完成 |

# 02｜岗位志愿与团队分工

每名学生填写第一、第二志愿；指导教师综合能力、兴趣和协作接口确定主责岗位。

定岗规则｜主责人对最终交付负责，备份协作者必须能够接手关键材料。岗位不是封闭分组：首次访谈、P0评审、用户测试和最终演练由全体参加。

## 个人岗位志愿表

| 学生姓名 | 第一志愿 | 选择理由／已有能力 | 第二志愿 | 可承担的备份事项 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

岗位选项：1 产品与前端｜2 3D与技术｜3 内容与档案｜4 调研与实践

## 团队定岗汇总

| 岗位 | 主责学生 | 备份协作者 | 第1周核心交付 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 产品与前端 |  |  | P0页面清单、待决策清单、产品决策记录 | 指导教师＋岗位2 |
| 2 3D与技术 |  |  | 工程骨架、XR基础场景、设备与技术可行性记录 | 指导教师＋岗位1 |
| 3 内容与档案 |  |  | 访谈纪要、授权事项清单、首批素材目录 | 指导教师 |
| 4 调研与实践 |  |  | 研究目标、样本口径、招募计划、前后测构念 | 指导教师 |

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 指导教师确认 | 签名／日期： |

# 03｜首次专业访谈准备

访谈对象可为非遗传承人或能够对工艺真实性负责的专业老师；身份与合作信息后续按证据归档。

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 访谈对象 | 姓名／称谓／机构： |
| 访谈时间 | 日期／开始—结束： |
| 访谈地点／方式 |  |
| 项目联系人 | 姓名／联系方式： |
| 主访谈人 | 建议由岗位3主责；记录人： |
| 参加人员 | 指导教师＋4名学生／实际参加人员： |
| 记录方式 | □书面纪要 □录音 □录像 □会后书面确认 |

## 建议开场说明

开场话术｜我们正在准备一个面向广东高校学生的金箔非遗轻量数字体验项目，计划以3分钟互动模拟连接真实人物、真实工艺影像和后续校园活动。本次访谈用于确认首版工艺主线、真实性边界、拍摄与使用范围。未经明确同意的内容不会进入公开版本；数字互动会标注为简化模拟。

## 访谈前检查

| 检查 | 确认事项 | 负责人 | 结果／备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 已发送简短项目介绍和预计访谈时长。 | 岗位3 |  |
| □ | 已说明是否希望录音、录像或拍照，并等待对方确认。 | 岗位3 |  |
| □ | 岗位1准备用户流程、3分钟体验和待决策问题。 | 岗位1 |  |
| □ | 岗位2准备候选动作、模型、手势、性能和降级问题。 | 岗位2 |  |
| □ | 岗位4准备研究、活动和受众测试相关问题。 | 岗位4 |  |
| □ | 准备纸质或电子纪要模板，并明确资料保存位置。 | 岗位3 |  |
| □ | 不预设对方必须认可制箔或贴箔路线。 | 全体 |  |

# 04｜首次专业访谈提纲（上）

先确认对象、首版工艺主线和三步互动，不引导对方接受预设路线。

| 序号 | 主题 | 建议问题 | 现场记录关键词 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对象与身份 | 请您介绍自己目前从事的金箔相关工作，以及与该工艺的学习、实践或传承关系。 |  |
| 2 | 对象与身份 | 项目在公开材料中可以如何准确称呼您？哪些身份、级别或机构信息需要另行核实？ |  |
| 3 | 对象与身份 | 您认为公众对金箔工艺最常见的误解是什么？ |  |
| 4 | 主线选择 | 如果首版只能选择一条3分钟体验主线，制箔和贴箔哪一条更有代表性、可拍摄且适合互动？ |  |
| 5 | 主线选择 | 您推荐该路线的专业理由是什么？它最能体现哪些材料、工具、动作或价值？ |  |
| 6 | 主线选择 | 另一条路线为什么暂不适合首版？后续是否可以作为扩展内容？ |  |
| 7 | 主线选择 | 首版路线中有哪些步骤可以简化，哪些步骤即使在数字体验中也不能省略？ |  |
| 8 | 三步互动 | 若压缩为三个互动步骤，您建议分别选择哪三个关键节点？ |  |
| 9 | 三步互动 | 每个节点应出现哪些工具、材料和动作？正确顺序是什么？ |  |
| 10 | 三步互动 | 每个动作最容易被错误表现的地方是什么？ |  |
| 11 | 三步互动 | 哪些动作适合拖动、滑动、点击或手势模拟？哪些只适合用真实视频呈现？ |  |
| 12 | 三步互动 | 用户完成每一步后，怎样的文字反馈既准确又容易理解？ |  |
| 13 | 三步互动 | 结果页可以生成怎样的个人作品或文化提示，才不会误导用户以为完成了真实工艺？ |  |

# 05｜首次专业访谈提纲（下）

继续确认真实性红线、拍摄与使用范围、审核机制和合作期待。

| 序号 | 主题 | 建议问题 | 现场记录关键词 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 真实性红线 | 哪些术语、人物故事、历史信息或工艺说法必须有来源并经审核？ |  |
| 15 | 真实性红线 | 数字互动中应明确标注哪些内容为简化模拟？建议采用怎样的提示语？ |  |
| 16 | 真实性红线 | 是否存在不宜拍摄、公开、简化或商业化表达的环节？ |  |
| 17 | 真实性红线 | 对画面、服饰、工具摆放、声音和动作节奏有什么专业要求？ |  |
| 18 | 拍摄与使用 | 哪些人物、场地、工具、材料、过程和作品可以拍摄？ |  |
| 19 | 拍摄与使用 | 照片、视频、声音和文字纪要分别可以用于小程序、申报材料、答辩、短视频和校园展示吗？ |  |
| 20 | 拍摄与使用 | 哪些素材需要单独书面授权、署名或发布前再次确认？ |  |
| 21 | 拍摄与使用 | 是否可以根据真实工具、材料和动作制作简化3D模型？模型发布前由谁审核？ |  |
| 22 | 拍摄与使用 | 已有历史照片、作品图或宣传资料能否使用？其权利人和来源如何确认？ |  |
| 23 | 审核机制 | 后续视频、术语、三步脚本、3D动作和人物介绍由谁审核最合适？ |  |
| 24 | 审核机制 | 建议每次审核以什么形式提交？正常反馈周期大约多久？ |  |
| 25 | 合作与影响 | 除了小程序，您认为校园讲座、工作坊、短视频或文创展示中哪种方式最有传播价值？ |  |
| 26 | 合作与影响 | 您希望项目最终帮助解决什么现实问题？哪些成果最能说明项目产生了价值？ |  |

# 05A｜访谈结论与会后确认

访谈结束时先现场复述关键结论；无法当场确认的内容列入会后书面复核，不凭记忆直接进入公开版本。

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 首版工艺主线 | □制箔 □贴箔 □仍需补充证据；专业理由： |
| 三步框架 | 步骤1： 步骤2： 步骤3： |
| 不可简化／不可公开 |  |
| 内容审核人 | 姓名／称谓／建议反馈周期： |
| 确认方式 | □现场复述确认 □会后微信／邮件确认 □书面审核 |
| 下一次沟通 | 预计日期／需补材料： |

## 访谈纪要摘要

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 核心观点 |  |
| 真实性红线 |  |
| 对项目的期待 |  |

## 会后确认待办

| 编号 | 待确认内容 | 发送人 | 确认人 | 期限／状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 未开始 |
| 2 |  |  |  | 未开始 |
| 3 |  |  |  | 未开始 |
| 4 |  |  |  | 未开始 |

# 06｜拍摄与授权确认清单

本页用于内部确认和后续授权跟踪，不替代正式肖像、著作权、场地或合作授权文件。

公开底线｜未授权素材只允许内部联调和评审，不进入公开小程序、短视频、申报附件或答辩展示。专业老师的口头同意应在发布前转化为可归档的书面或电子确认。

| 素材／对象 | 计划拍摄或制作内容 | 拟使用场景 | 确认状态 | 证据／备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人物肖像 | 正面、侧面、操作过程、合影 | 小程序／申报／答辩／短视频 | □可用 □另授权 □不可用 |  |
| 访谈声音 | 原声、配音、引用片段 | 开场视频／故事页／答辩 | □可用 □另授权 □不可用 |  |
| 工艺过程 | 首版三步及相关真实操作 | 步骤视频／内容档案 | □可用 □另授权 □不可用 |  |
| 工具与材料 | 工具外观、材料细节、摆放方式 | 3D模型／科普内容 | □可用 □另授权 □不可用 |  |
| 场地环境 | 工作室、展陈、门牌及环境声 | 背景画面／项目记录 | □可用 □另授权 □不可用 |  |
| 作品与应用 | 成品、局部细节、应用案例 | 结果页／金箔志／海报 | □可用 □另授权 □不可用 |  |
| 历史资料 | 旧照片、证书、图录、报道 | 人物故事／申报证据 | □可用 □另授权 □不可用 |  |
| 姓名与称谓 | 姓名、机构、传承身份或专业称谓 | 所有公开材料 | □可用 □需核实 □不可用 |  |
| 3D参考 | 依据真实工具、材料和动作制作模型 | 小程序互动／AR | □可用 □审核后用 □不可用 |  |
| 校园活动 | 讲座、体验、工作坊或展示记录 | 活动传播／实践证据 | □可用 □另授权 □不可用 |  |

## 首批素材登记

| 素材ID | 类型／文件名 | 来源／权利人 | 授权范围 | 审核人／日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 07｜第1周四岗位交付清单

提交截止建议设在周验收会前24小时；证据路径必须指向可打开的文件、原型、记录或数据。

| 岗位 | 本周必须完成 | 必须提交的交付物 | 验收标准 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 产品与前端 | 参加专业访谈；梳理目标用户、核心流程、P0页面和待决策项。 | P0页面清单V0.1；待决策清单；产品决策记录。 | 覆盖首页、体验、结果页和异常入口；待决策项均有责任人、期限和证据。 | 指导教师＋岗位2 |
| 2 3D与技术 | 搭建小程序、CloudBase与XR-Frame基础环境；准备6台真机清单；比较两条候选路线技术差异。 | 可运行工程骨架；XR基础场景；设备清单；技术可行性记录。 | 至少1台真机运行XR基础场景；明确模型、手势、性能和降级风险。 | 指导教师＋岗位1 |
| 3 内容与档案 | 组织首次访谈；核实对象信息；明确可拍摄内容、公开边界和授权范围。 | 访谈纪要；专业确认；授权事项清单；首批素材目录。 | 工艺主线有专业依据，或清楚标为待确认；每类素材有授权状态。 | 指导教师 |
| 4 调研与实践 | 定义一般用户层与正式研究层目标、样本口径、招募路径和前后测构念。 | 研究目标说明；样本口径表；招募计划；前后测构念清单。 | 区分800用户、100配对样本与30—50人测试，并写清排除规则和证据来源。 | 指导教师 |

## 提交与命名

| 项目 | 统一要求 |
| --- | --- |
| 文件命名 | 岗位号_交付物名称_版本_日期，例如：03_首次访谈纪要_V0.1_20260722.docx |
| 证据位置 | 共享文件夹或仓库中的可访问路径；不得仅在个人聊天记录或本地桌面保存。 |
| 版本交接 | 保留源文件、导出文件、修改人、修改日期和已知问题。 |
| 状态口径 | 未开始、进行中、待验收、已通过、需返工、已阻塞。 |

# 08｜第1周验收记录

主责人展示交付物，协作者确认接口与可接手性，指导教师记录通过、返工或阻塞结论。

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 验收日期 |  |
| 验收地点／方式 |  |
| 参加人员 |  |
| 记录人 |  |

| 岗位 | 交付物与证据位置 | 协作者复核 | 教师结论 | 返工／阻塞期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 产品与前端 |  | 姓名／意见： | □通过 □返工 □阻塞 |  |
| 2 3D与技术 |  | 姓名／意见： | □通过 □返工 □阻塞 |  |
| 3 内容与档案 |  | 姓名／意见： | □通过 □返工 □阻塞 |  |
| 4 调研与实践 |  | 姓名／意见： | □通过 □返工 □阻塞 |  |

## 问题与闭环

| 编号 | 问题／缺口 | 影响 | 责任人 | 完成期限 | 关闭证据／状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 指导教师结论 | □第1周通过 □有条件通过 □未通过；说明： |
| 签名／日期 |  |

# 09｜决策与第2周行动日志

把访谈结论和周验收决定转化为可追溯行动，避免学生依据口头信息各自理解。

## 关键决策记录

| 决策项 | 当前结论 | 证据／确认人 | 状态／复核日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首版工艺主线 | □制箔 □贴箔 □仍待确认 |  |  |
| 三步互动框架 | 步骤1： 步骤2： 步骤3： |  |  |
| 临时技术路线 | □已被专业确认替换 □继续内部占位 □停止使用 |  |  |
| 公开内容边界 |  |  |  |
| 内容与动作审核人 |  |  |  |
| 技术降级基线 | □点击／拖动 □2D □图文 □视频；其他： |  |  |
| 研究与传播边界 | 研究参与、联系方式与传播激励分开管理。 |  |  |

## 第2周行动日志

| 编号 | 行动 | 主责 | 协作 | 期限 | 交付证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 未开始 |
| 2 |  |  |  |  |  | 未开始 |
| 3 |  |  |  |  |  | 未开始 |
| 4 |  |  |  |  |  | 未开始 |
| 5 |  |  |  |  |  | 未开始 |
| 6 |  |  |  |  |  | 未开始 |

# 10｜进入第2周前确认

只有共同闸门和四岗位前置条件均明确，才进入低保真原型、单步骤3D、拍摄方案和研究工具设计。

| 检查 | 进入条件 |
| --- | --- |
| □ | 岗位1可以开始低保真主流程，且已标出所有仍待专业确认的内容。 |
| □ | 岗位2获得至少一个代表性动作与工具材料参考，可启动单步骤3D原型。 |
| □ | 岗位3拥有拍摄清单、授权边界和可执行的后续沟通安排。 |
| □ | 岗位4获得页面清单与样本口径，可开始埋点字典和问卷初稿。 |
| □ | 所有公开内容仍遵守“未审核不发布、未授权不公开”。 |

## 启动包归档确认

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 岗位分工表 | 文件位置／版本： |
| 访谈纪要与确认 | 文件位置／确认方式： |
| 授权与素材清单 | 文件位置／仍待补证事项： |
| 第1周验收记录 | 结论／返工期限： |
| 第2周启动时间 | 日期／会议安排： |

教师提醒｜如果专业访谈尚未完成，允许岗位1、2继续低保真和技术可行性工作，但所有文化内容必须标注为待审核，岗位3优先补齐访谈与授权，岗位4不得把目标值写成已取得成果。