金箔非遗项目

# 首次专业访谈准备清单

适用场景：已确认访谈对象，教师已完成demo初版，准备正式约访

# 一、访谈前要准备好的材料

| 材料 | 说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 项目一页纸说明 | 将开场话术浓缩为一页，现场递给对方看，比口头介绍更清楚正式。 |  |
| 小程序Demo | 教师先行制作的demo（截图/录屏/可现场打开版本），访谈核心工具。 |  |
| 拍摄/录音授权确认单 | 哪怕先口头同意，也要留纸质或电子版供签字或后续补签，不能只靠口头记忆。 |  |
| 记录工具 | 录音笔或手机+充电宝、打印好的提纲、笔记本。 |  |
| 联系人信息表 | 姓名、机构、联系方式，便于后续对接和归档。 |  |
| 时间地点书面确认 | 提前通过微信或短信留痕确认时间地点，避免临时变动说不清。 |  |

# 二、问题清单（按优先级分三层）

时间有限时，优先保证第一层问完；第二层视现场时间灵活取舍；第三层可以事后通过书面方式补充确认，不必占用当面时间。

## 第一层｜必答（决定首版工艺主线）

| 序号 | 问题 |
| --- | --- |
| 1 | 简单确认对方身份、与工艺的关系，以及公开材料中怎么称呼合适。 |
| 2 | 制箔与贴箔，哪条路线更适合3分钟体验？专业理由是什么？另一条为什么暂不选？ |
| 3 | 压缩成三步的话，关键节点是什么？正确顺序是什么？最容易被做错的地方在哪里？ |
| 4 | 真实性红线：哪些内容必须经审核才能公开？哪些环节不适合拍摄、简化或商业化？ |
| 5 | 拍摄与使用：哪些内容可以拍、能用在小程序/申报/短视频里？哪些需要单独授权？ |

## 第二层｜有时间再问

| 序号 | 问题 |
| --- | --- |
| 1 | 具体到互动细节：哪些动作适合点击/拖动/手势，哪些只能靠真实视频呈现？ |
| 2 | 结果页怎么设计才不会误导用户以为“学会了真工艺”？ |
| 3 | 内容审核由谁负责？大概多久能给反馈？ |
| 4 | 对项目的期待：希望解决什么现实问题？什么传播方式效果最好？ |

## 第三层｜可事后书面确认

| 序号 | 问题 |
| --- | --- |
| 1 | 历史资料、老照片的使用权归属。 |
| 2 | 姓名/机构/身份的精确表述核实。 |
| 3 | 下次沟通的具体安排。 |

# 三、建议的访谈节奏（60分钟版本）

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 0—5分钟 | 开场介绍项目，说明今天的环节安排。 |
| 5—15分钟 | 直接打开教师制作的demo给对方看，请他给出第一反应评价。 |
| 15—40分钟 | 第一层必答问题。 |
| 40—55分钟 | 第二层问题（视时间情况）。 |
| 55—60分钟 | 确认授权范围，约定下次沟通方式。 |

# 四、几个具体建议

教师已先行制作demo，本次访谈的目标应从“抽象确认工艺主线”升级为“拿着demo换具体、可执行的修改意见”。空口问“这个动作对不对”，对方很难精确回答；直接演示给他看，他能立刻指出“这里方向反了”“这个说法不准确”，反馈效率远高于问卷式提问，也更容易让对方感受到团队做事的认真程度，从而愿意持续配合。

demo演示环节遇到负面反馈时，当场只记录原话，不要辩解或当场试图说服对方；回去内部讨论后再决定怎么改。现场纠结容易显得不专业，也可能让对方觉得意见没被听进去。

建议全程录音（提前征得同意）。工艺细节里的术语、动作顺序，事后回听比现场记笔记更准确，也方便后续整理访谈纪要时核对。