首次专业访谈材料包 · 00

首次专业访谈材料包总目录与使用顺序

V0.1｜2026年7月19日｜金箔非遗数字体验与活化传播项目

用途｜整套材料的入口、使用顺序和归档索引；由指导教师或项目统筹在访谈前建立并在访谈后核验。

材料构成｜9份独立使用文件＋1份总目录；每份均可独立打开、打印和填写。

## 一、使用原则

| 状态 | 检查内容 | 说明／记录 |
| --- | --- | --- |
| □ | 未经专业确认的工艺动作、术语、顺序、工具材料，一律标注“候选方案／待专业确认”。 | 已知信息也注明来源 |
| □ | 录音、录像、拍照、姓名、肖像、作品和公开传播均逐项确认。 | 不同用途不得互相替代 |
| □ | 历史照片、作品图片和第三方材料只登记线索，不因本次访谈自动获得授权。 | 权属清楚后另行办理 |
| □ | 只有已确认且在授权范围内的内容才能进入公开小程序、申报附件、答辩或短视频。 | 保留版本与审核记录 |

## 二、文件总目录

| 编号 | 材料 | 主责 | 使用时点 | 归档位置／结果 | 填写要求 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 总目录与使用顺序 | 教师／统筹 | 前—中—后 | 完整性确认与总归档 | 现场填写／按表内勾选 | □ |
| 01 | 项目一页纸 | 教师／岗位3 | 会前发送、开场 | 发送记录／现场签收 | 现场填写／按表内勾选 | □ |
| 02 | 三分钟纸面原型 | 岗位1 | 会前准备、现场评审 | 逐屏批注原件 | 现场填写／按表内勾选 | □ |
| 03 | 演示脚本与反馈表 | 岗位2＋岗位1 | 现场演示 | 专家反馈与优先级 | 现场填写／按表内勾选 | □ |
| 04 | 60分钟主持脚本 | 岗位3 | 现场主持 | 问题记录与时间标记 | 现场填写／按表内勾选 | □ |
| 05 | 拍摄录音及素材授权 | 岗位3＋教师 | 记录前、结束前 | 签署件／复核要求 | 现场填写／按表内勾选 | □ |
| 06 | 身份与联系人确认 | 岗位3 | 会前或现场 | 核验来源与联系偏好 | 现场填写／按表内勾选 | □ |
| 07 | 时间地点及微信文本 | 岗位3 | 约访与提醒 | 沟通截图／确认信息 | 现场填写／按表内勾选 | □ |
| 08 | 设备与记录检查清单 | 岗位2＋全体 | 会前、进场、离场 | 完成状态与补救 | 现场填写／按表内勾选 | □ |
| 09 | 纪要与会后确认单 | 岗位4＋全体 | 会后24小时内 | 确认稿及回复证据 | 现场填写／按表内勾选 | □ |

# 三、访谈前—访谈中—访谈后使用顺序

| 阶段 | 顺序 | 动作 | 使用材料 | 完成证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 访谈前 | 1 | 发送项目一页纸，完成正式约访和时间地点确认。 | 01、07 | 对方确认信息 |
| 访谈前 | 2 | 填写已知身份信息；不得把未核实资格写成事实。 | 06 | 信息来源记录 |
| 访谈前 | 3 | 准备双路线纸面原型、主持脚本、授权文件和备份设备。 | 02—05、08 | 打印件与检查结果 |
| 访谈中 | 4 | 说明边界；取得相应同意后再录音、录像或拍照。 | 01、05 | 勾选／签名 |
| 访谈中 | 5 | 演示原型，优先完成五个必答问题；负面意见记录原话。 | 02—04 | 逐屏反馈／原话 |
| 访谈中 | 6 | 结束前确认路线、真实性红线、授权、审核人和下次沟通。 | 04—06 | 结论与联系人 |
| 访谈后24小时内 | 7 | 形成纪要，区分已确认、待确认、被否定和需补证据。 | 09 | 纪要初稿 |
| 访谈后 | 8 | 向专业老师发送简短确认稿；仅使用获确认且获授权内容。 | 09 | 回复截图／邮件 |
| 访谈后 | 9 | 把确认结论转为四岗位第2周行动并分类归档。 | 00、09 | 任务表与资料路径 |

## 四、必带材料与可选材料

| 类别 | 清单 | 数量／位置 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必带纸质 | 01、02、03、04、05、06、08；签字笔；便签；夹板 | 每类建议2份 | □ |
| 必带电子 | 十份Word、纸面原型PDF、离线备份、统一文件名 | 手机＋电脑／U盘 | □ |
| 必带设备 | 主录音设备、备用手机、充电宝、充电线 | 访谈前实测 | □ |
| 可选 | 已有项目简报、PRD、团队分工表、参考图片线索 | 不替代本材料包 | □ |

# 五、资料完整性与归档确认

| 字段 | 填写／确认内容 |
| --- | --- |
| 项目联系人 | 姓名：________________ 手机／微信：________________ |
| 访谈对象 | 姓名／称呼：________________ 机构：________________ |
| 访谈时间地点 | 日期：____年__月__日 时间：____—____ 地点：________________ |
| 总归档位置 | ____________________________________________________________ |
| 资料命名规则 | 日期_对象_材料类型_版本；原始素材与公开版本分开保存 |

| 完成状态 | 文件名／归档项 | 负责人 | 异常说明 | 补救措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 00_首次专业访谈材料包总目录与使用顺序_V0.1_20260719.docx |  |  |  |
| □ | 01_金箔非遗数字体验项目一页纸_V0.1_20260719.docx |  |  |  |
| □ | 02_三分钟轻量工艺体验纸面原型_V0.1_20260719.docx |  |  |  |
| □ | 03_纸面原型演示脚本与专家反馈表_V0.1_20260719.docx |  |  |  |
| □ | 04_首次专业访谈提纲与60分钟主持脚本_V0.1_20260719.docx |  |  |  |
| □ | 05_拍摄录音及素材使用授权确认单_V0.1_20260719.docx |  |  |  |
| □ | 06_访谈对象身份与联系人信息确认表_V0.1_20260719.docx |  |  |  |
| □ | 07_时间地点确认及微信约访文本_V0.1_20260719.docx |  |  |  |
| □ | 08_现场设备与记录工具检查清单_V0.1_20260719.docx |  |  |  |
| □ | 09_访谈纪要关键结论与会后确认单_V0.1_20260719.docx |  |  |  |

完整性结论｜□ 完整，可进入会后确认　□ 有缺项，已记录补办责任人和期限　□ 暂停公开使用

| 字段 | 填写／确认内容 |
| --- | --- |
| 核验人 | ________________ |
| 核验日期 | ____年__月__日 |
| 补办说明 | ____________________________________________________________ |