广东省攀登计划 · 学生执行文件

金箔非遗项目四岗位7周任务与验收表

V0.1｜从岗位选择到P0申报演示验收

| 执行项 | 当前定义 |
| --- | --- |
| 执行周期 | 2026年7月17日—9月3日，共7周；官方节点变化时整体平移 |
| 团队结构 | 4名学生、4个主责岗位；每个岗位设置可接手的备份协作人 |
| 核心目标 | 完成P0三步体验、真实内容、埋点、真机测试和申报演示证据 |
| 验收方式 | 每周提交可检查交付物，由协作岗位复核，指导教师完成里程碑验收 |

执行规则｜状态统一使用“未开始、进行中、待验收、已通过、需返工、已阻塞”。工艺真实性、素材授权和知情同意属于否决性条件，不以进度压力降低要求。

## 岗位边界与固定协作

| 岗位 | 主责 | 固定协作与备份 |
| --- | --- | --- |
| 1 产品与前端 | 原型、页面、视频呈现、结果页、内容入口和前端埋点 | 与岗位2共同维护主流程；与岗位3完成内容上架 |
| 2 3D与技术 | XR-Frame、3D交互、CloudBase、性能、权限、部署和数据 | 与岗位1共同开发；与岗位4完成埋点核验 |
| 3 内容与档案 | 访谈、拍摄、授权、内容台账、专业审核和传播素材 | 与岗位1上架内容；与岗位4支持活动和访谈 |
| 4 调研与实践 | 研究、同意、问卷、测试、活动、数据分析和证据归档 | 与岗位2复算数据；与岗位3开展校园实践 |

# 第1周｜7月17日—7月23日

本周验收门｜完成专业访谈并锁定工艺主线，同时建立授权、技术和研究基线。

| 岗位 | 主责任务 | 协作／前置依赖 | 本周交付物 | 验收标准 | 验收人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 产品与前端 | 参加专业访谈，整理目标用户、核心流程、P0页面和待决策项；建立产品决策记录。 | 依赖岗位3的访谈安排与纪要；与岗位2共同判断交互可实现性。 | P0页面清单V0.1、待决策清单、产品决策记录。 | 覆盖首页、体验、结果页及异常入口；每个待决策项均有责任人、期限和证据要求。 | 指导教师＋岗位2 | 未开始 |
| 2 3D与技术 | 建立微信小程序、CloudBase和XR-Frame基础环境；准备6台真机清单；评估制箔与贴箔的技术差异。 | 依赖岗位1的核心流程；从岗位3获得候选动作、工具和材料信息。 | 可运行工程骨架、XR基础场景、设备清单、技术可行性记录。 | 至少1台真机可运行XR基础场景；明确两条候选路线的模型、手势、性能和降级风险。 | 指导教师＋岗位1 | 未开始 |
| 3 内容与档案 | 组织首次访谈，核实项目和合作对象信息，明确可拍摄工艺、公开边界与授权范围。 | 全体参加关键访谈；岗位2提供技术问题，岗位4提供研究问题。 | 访谈纪要、专业确认、身份依据清单、授权事项清单、首批素材目录。 | 制箔或贴箔主线有专业依据；每类素材标明可拍、可公开、需补授权或不可使用。 | 指导教师 | 未开始 |
| 4 调研与实践 | 定义一般用户层与正式研究层的目标、样本口径、招募路径和前后测构念。 | 依赖岗位1的用户路径；与岗位3确认访谈和活动可接触人群。 | 研究目标说明、样本口径表、招募计划、前后测构念清单。 | 明确800用户、100配对样本和30—50人测试的定义、排除规则与证据来源。 | 指导教师 | 未开始 |

周验收记录：主责人提交交付物与证据；协作人确认接口和交接；指导教师记录“通过、返工或阻塞”结论及下一步。

# 第2周｜7月24日—7月30日

本周验收门｜完成低保真方案、拍摄与资产清单，启动单步骤3D原型和研究工具设计。

| 岗位 | 主责任务 | 协作／前置依赖 | 本周交付物 | 验收标准 | 验收人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 产品与前端 | 制作首页至结果页的低保真可点击原型，补齐加载、空状态、退出、权限拒绝和降级路径。 | 工艺主线已锁定；岗位2反馈技术边界，岗位3审核文化表述。 | 低保真原型V0.1、页面状态清单、评审问题单。 | 主流程无需注册可完成；覆盖HOME、EXP、INT、RES及主要异常状态；评审问题均有结论。 | 指导教师＋岗位2／3 | 未开始 |
| 2 3D与技术 | 制定模型、纹理、动画、手势和资源体积规范；启动一个代表性步骤的技术原型。 | 依赖岗位3提供工具、材料和动作参考；与岗位1确认反馈方式。 | 3D资产规范V0.1、GLB资产清单、单步骤原型工程。 | 核心GLB目标不超过6MB；交互动作、反馈、提示和降级方案均写入规范。 | 岗位1＋指导教师 | 未开始 |
| 3 内容与档案 | 完成开场及三步骤拍摄脚本、镜头清单、采访提纲和内容台账；推进书面授权。 | 依赖岗位1的低保真流程和岗位2的动作／资产需求。 | 拍摄执行单、采访提纲、内容台账V0.1、授权文件清单。 | 每个视频段落对应一个体验节点；素材均有内容ID、来源、授权状态和审核人字段。 | 指导教师＋岗位1／2 | 未开始 |
| 4 调研与实践 | 形成埋点字典和问卷初稿，定义渠道来源、完成率、继续探索率及研究编号规则。 | 依赖岗位1页面清单和岗位2事件实现方式；与岗位3核对知识题。 | 埋点字典V0.1、问卷V0.1、知情同意文本V0.1、招募话术。 | 事件覆盖home_cta_click至activity_interest；联系方式、问卷和行为数据分表设计明确。 | 指导教师＋岗位2 | 未开始 |

周验收记录：主责人提交交付物与证据；协作人确认接口和交接；指导教师记录“通过、返工或阻塞”结论及下一步。

# 第3周｜7月31日—8月6日

本周验收门｜完成单步骤技术验证、正式拍摄、前端骨架和研究预测试。

| 岗位 | 主责任务 | 协作／前置依赖 | 本周交付物 | 验收标准 | 验收人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 产品与前端 | 建立首页、体验、结果页和导航骨架；确定基础视觉组件和前端埋点接入位置。 | 使用已评审低保真原型；与岗位2约定页面和3D场景接口。 | 前端工程骨架、组件清单、可点击高保真关键页面、接口约定。 | 首页可进入体验占位页；返回、退出和降级入口可用；组件命名和状态统一。 | 岗位2＋指导教师 | 未开始 |
| 2 3D与技术 | 完成单步骤3D原型、CloudBase基础集合和6台设备中的中低档机优先测试。 | 依赖岗位3的动作参考与岗位1的交互反馈；向岗位4提供事件字段。 | 单步骤可操作原型、设备测试记录、性能数据、技术路线结论、埋点字典技术稿。 | 中档机6秒目标有实测记录；失败时有点击／滑动或2D替代；主线技术路线可进入P0开发。 | 指导教师＋岗位1 | 未开始 |
| 3 内容与档案 | 实施正式拍摄并完成双份备份；整理开场和三步骤素材，剪出一个示例片段。 | 依赖拍摄授权和技术镜头清单；岗位4协助现场记录。 | 原始素材包、备份清单、素材ID目录、示例短片、拍摄现场记录。 | 关键镜头完整、声音可用、人物和工艺信息一致；所有素材可追溯至授权与来源。 | 指导教师＋岗位1／2 | 未开始 |
| 4 调研与实践 | 对问卷和知情同意文本进行8—12人预测试；冻结渠道枚举和数据质量规则。 | 依赖岗位2的事件字段和岗位3的知识内容；测试对象不计入正式样本。 | 预测试记录、问卷V0.2、同意文本V0.2、埋点字典定稿。 | 题目无明显歧义；前后测可配对；渠道、测试账号、无效数据和退出样本规则明确。 | 指导教师 | 未开始 |

周验收记录：主责人提交交付物与证据；协作人确认接口和交接；指导教师记录“通过、返工或阻塞”结论及下一步。

# 第4周｜8月7日—8月13日

本周验收门｜完成P0三步流程、视频成片与审核，并冻结测试工具。

| 岗位 | 主责任务 | 协作／前置依赖 | 本周交付物 | 验收标准 | 验收人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 产品与前端 | 开发首页、分段视频、结果页和导航；接入3D场景、内容配置、权限与异常提示。 | 依赖岗位2提供三步场景接口，岗位3提供审核视频和文案。 | HOME／EXP／RES功能、前端埋点、分享与降级入口。 | HOME-01至HOME-04、EXP-01至EXP-04、RES-01至RES-05可按验收口径逐项检查。 | 指导教师＋岗位2 | 未开始 |
| 2 3D与技术 | 实现三步完整3D流程、提示重试、描述性反馈、结果作品、核心埋点和加载降级。 | 依赖岗位1的页面接口和岗位3的专业动作审核；与岗位4核对数据。 | INT三步场景、结果作品、行为事件、加载和2D／视频降级逻辑。 | INT-01至INT-06通过；三步均可完成，至少1步高保真；简化步骤不得取消真实视频、即时反馈和结果页。 | 指导教师＋岗位1／4 | 未开始 |
| 3 内容与档案 | 完成开场和三段步骤视频剪辑、字幕、解说、专业审核及小程序导入包。 | 岗位1提供画幅与时长规范；岗位2核对动作节奏；专业老师完成审核。 | 4段审核视频、字幕文件、审核记录、内容台账V0.2、导入素材包。 | 开场3—5秒、步骤5—8秒；静音可理解；每项内容有来源、授权、审核人和日期。 | 指导教师＋专业老师 | 未开始 |
| 4 调研与实践 | 定稿问卷、同意文本、测试方案和招募名单；建立匿名编号与研究编号管理表。 | 依赖岗位1／2提供可测试流程和事件版本；岗位3审核知识题。 | 问卷定稿、同意文本定稿、测试主持稿、招募与编号规则。 | 一般用户不强制留联系方式；正式研究样本可撤回；三类数据可按研究编号安全关联。 | 指导教师 | 未开始 |

周验收记录：主责人提交交付物与证据；协作人确认接口和交接；指导教师记录“通过、返工或阻塞”结论及下一步。

# 第5周｜8月14日—8月20日

本周验收门｜完成P0联调、体验版发布、6台真机测试和首轮30—50人用户测试。

| 岗位 | 主责任务 | 协作／前置依赖 | 本周交付物 | 验收标准 | 验收人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 产品与前端 | 完成前端联调和体验版发布，修复主流程、文案、页面跳转和用户可理解性问题。 | 依赖岗位2部署和岗位3内容导入；支持岗位4现场测试。 | 体验版二维码、前端问题清单、修复记录、关键页面截图。 | 从首页到结果页无需注册可完整体验；空状态、返回和分享失败不阻断主流程。 | 指导教师＋岗位4 | 未开始 |
| 2 3D与技术 | 开展6台真机、弱网、断网、相机拒绝、视频失败和埋点准确性测试。 | 与岗位1联合联调；向岗位4提供可查询事件和测试账号标记。 | 设备矩阵、性能记录、异常测试、事件核验表、部署版本记录。 | 无崩溃和死循环；15秒失败可降级；事件不漏报、不重复，测试数据可识别。 | 指导教师＋岗位1／4 | 未开始 |
| 3 内容与档案 | 完成上线内容、字幕、授权和文化准确性终检；现场观察用户对视频和术语的理解。 | 依赖岗位1展示效果和岗位4测试安排；问题回传给专业老师。 | 上线内容清单、内容终检表、授权索引、用户内容反馈记录。 | 公开内容全部处于已审核状态；未授权或待确认内容不进入体验版；反馈问题可追踪。 | 指导教师＋岗位4 | 未开始 |
| 4 调研与实践 | 组织30—50名高校学生测试，记录完成、退出、继续探索、问卷与访谈反馈。 | 岗位1／2提供稳定体验版，岗位3协助现场说明；研究补偿与传播激励分开。 | 招募记录、匿名行为数据、问卷数据、访谈纪要、现场照片和问题优先级。 | 样本来源与排除规则可追溯；联系方式仅在明确同意的正式研究中收集；问题按严重度分级。 | 指导教师 | 未开始 |

周验收记录：主责人提交交付物与证据；协作人确认接口和交接；指导教师记录“通过、返工或阻塞”结论及下一步。

# 第6周｜8月21日—8月27日

本周验收门｜修复高优先级问题，完成性能降级、内容收尾和申报数据摘要。

| 岗位 | 主责任务 | 协作／前置依赖 | 本周交付物 | 验收标准 | 验收人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 产品与前端 | 修复P0高优先级问题并冻结页面结构；完成演示路径、使用说明和申报截图。 | 依赖岗位4的问题优先级和岗位2的版本；岗位3复核修改文案。 | P0候选版本、修复清单、演示路径、使用说明初稿、截图包。 | 阻断和高优先级问题关闭；页面与PRD一致；新增功能未突破P0范围。 | 指导教师＋岗位2／4 | 未开始 |
| 2 3D与技术 | 压缩模型和纹理，优化加载与帧率，完善视频／2D降级、日志、部署和备份。 | 依据第5周设备记录；与岗位1共同验证降级体验。 | 优化版本、资源体积表、降级测试记录、部署与恢复说明。 | 核心GLB和场景资源达到校准目标；中低档机可完成；部署失败可恢复至上一版本。 | 指导教师＋岗位1 | 未开始 |
| 3 内容与档案 | 完成内容台账、素材ID、审核、授权和版本记录收尾，整理申报用人物与工艺证据。 | 根据测试反馈修改内容；与岗位1确认最终展示版本。 | 内容证据包、授权索引、审核记录、最终素材目录、精选申报素材。 | 已发布内容审核状态清零；每项申报素材可追溯；不得使用未确认称号和级别。 | 指导教师 | 未开始 |
| 4 调研与实践 | 清洗测试数据并计算漏斗、退出步骤和继续探索率，形成问题与效果摘要。 | 依赖岗位2事件数据和岗位1版本号；与岗位3解释内容反馈。 | 数据字典、清洗记录、漏斗表、用户反馈摘要、改进闭环表。 | 指标可按原始数据复算；测试账号和无效样本已排除；目标值与既有成果表述严格区分。 | 指导教师＋岗位2 | 未开始 |

周验收记录：主责人提交交付物与证据；协作人确认接口和交接；指导教师记录“通过、返工或阻塞”结论及下一步。

# 第7周｜8月28日—9月3日

本周验收门｜冻结P0版本，完成部署备份、申报材料、演示脚本和答辩演练。

| 岗位 | 主责任务 | 协作／前置依赖 | 本周交付物 | 验收标准 | 验收人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 产品与前端 | 冻结P0版本，完成演示操作脚本、关键截图、用户说明和现场演示分工。 | 与岗位2确认部署版本；使用岗位3／4提供的内容和证据。 | P0正式候选版、演示脚本、截图包、使用说明、版本说明。 | 12.1节P0验收全部通过；3分钟主流程可连续演示；现场操作不依赖临时修改。 | 指导教师 | 未开始 |
| 2 3D与技术 | 完成部署、云端和本地备份、离线演示预案、故障恢复与技术答辩材料。 | 与岗位1联合演练；从岗位4获取数据口径。 | 部署记录、备份包、离线演示视频、故障清单、技术答辩卡。 | 网络异常仍有可展示方案；备份可恢复；技术指标与实测记录一致，不夸大能力。 | 指导教师＋岗位1 | 未开始 |
| 3 内容与档案 | 整理传承人故事、工艺依据、授权和内容审核材料，完成答辩用视觉与视频素材。 | 与岗位1确认演示画面；向岗位4提供社会文化价值证据。 | 内容答辩包、精选视频、人物与工艺证据、授权和审核索引。 | 所有身份、级别和工艺表述有依据；视频与图片授权明确；故事与产品体验一致。 | 指导教师＋专业老师 | 未开始 |
| 4 调研与实践 | 完成申报数据、获客路径、风险状态、PPT证据页和答辩问答，组织全流程演练。 | 整合岗位1／2／3交付；指导教师校准表述。 | 数据摘要、风险状态表、获客计划、PPT证据页、答辩题库和演练记录。 | 目标、测试结果和未来计划严格区分；核心数据可追溯；至少完成2轮计时演练。 | 指导教师 | 未开始 |

周验收记录：主责人提交交付物与证据；协作人确认接口和交接；指导教师记录“通过、返工或阻塞”结论及下一步。

# P0最终验收与交接清单

冻结条件｜只有下列验收域全部通过，才可将版本标记为P0申报演示候选版。目标值、测试结果和未来计划必须在材料中分别表述。

| 验收域 | 最终检查 | 必须提交的证据 | 责任岗位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品流程 | 首页至结果页无需注册可完成；HOME／EXP／INT／RES逐项通过 | 体验版二维码、截图、验收记录 | 岗位1／2 | 待验收 |
| 3D与降级 | 三步完整；至少1步高保真；加载、弱网和失败降级有效 | 6台设备记录、性能与降级报告 | 岗位2 | 待验收 |
| 内容真实性 | 视频、术语、人物和工艺经审核，简化模拟有说明 | 内容台账、审核与版本记录 | 岗位3 | 待验收 |
| 授权合规 | 公开素材均在授权范围内，未授权素材不进入公开版本 | 授权索引、素材ID和许可文件 | 岗位3 | 待验收 |
| 数据埋点 | 事件不漏报、不重复；测试数据可识别；指标可复算 | 埋点字典、事件核验和漏斗表 | 岗位2／4 | 待验收 |
| 研究与隐私 | 同意文本、研究编号、三表分离、退出和限制访问可用 | 问卷、同意文本、数据字典 | 岗位4 | 待验收 |
| 用户测试 | 完成30—50人测试并形成问题、修复和数据摘要 | 招募、问卷、访谈和闭环记录 | 岗位4 | 待验收 |
| 部署与备份 | 云端、本地和离线演示方案可用；版本可恢复 | 部署记录、备份包、恢复说明 | 岗位2 | 待验收 |
| 申报证据 | 产品、内容、数据、合作与实践材料可追溯 | 证据目录、PPT页和演示脚本 | 全体 | 待验收 |

## 交接要求

每个岗位必须提交最新版文件、源文件位置、账号与权限说明、已知问题、恢复方式和备份人确认。仅提交截图或口头说明不视为完成交接。

变更规则｜新增任务必须说明对应的PRD需求、影响周次、主责人和验收标准；未通过范围评审的P1/P2功能不得进入P0工期。