广东省攀登计划 · 项目执行设计文件

金箔非遗项目首次专业访谈材料包

设计说明 V0.1｜文件结构、使用边界、执行流程与验收标准

| 日期 | 状态 | 适用阶段 | 交付结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年7月19日 | 已确认 | 首次专业访谈全流程 | 9份独立文件＋1份总目录 |

设计结论｜在尚无可运行Demo的情况下，以五屏纸面体验原型作为访谈核心工具；制箔与贴箔均保持为候选路线，所有工艺事实和公开范围必须经专业老师确认。

本文件用于指导后续10份访谈材料的制作、使用和验收。

# 一、设计目标

本材料包用于支持金箔非遗项目团队与专业老师开展首次正式访谈。在尚无可运行Demo的情况下，以纸面体验原型替代软件演示，使专业老师能够围绕候选工艺路线、三分钟体验流程、真实性红线、拍摄与素材授权范围提出具体且可执行的意见。

材料包同时承担以下功能：

- 让访谈对象快速理解项目目标、核心用户和首版产品边界。

- 把抽象讨论转化为对纸面流程、候选路线和逐屏内容的具体评审。

- 形成对工艺真实性、公开边界和授权范围的可追踪记录。

- 为四岗位第1周交付和第2周低保真原型工作提供共同依据。

- 为后续攀登计划申报、答辩和研究工作保留规范证据链。

# 二、已确认的总体原则

- 交付形式为“9份独立使用文件＋1份总目录”，每份均为可独立打开、打印和填写的Word文档。

- 项目第一阶段核心用户为广东高校学生，重点为18—24岁青年。

- 产品主线为“3分钟轻量工艺体验＋可选深度学习”，互动模拟是核心入口。

- 首次访谈前不得把“制箔”或“贴箔”写成已经确定的首版路线。

- 未经专业确认的工艺动作、术语、顺序、工具材料和公开内容，统一标记为“候选方案／待专业确认”。

- 数字体验不得暗示用户已经掌握真实工艺。

- 未审核内容不得进入公开小程序、短视频、申报附件、答辩展示或校园公开活动。

- 授权采用逐项选择，不使用“一次签字即全部授权”的笼统表述。

- 历史照片、作品图片和第三方材料需单独确认权利归属，不因接受访谈而自动取得使用权。

# 三、文件组成

## 00｜首次专业访谈材料包总目录与使用顺序

用途：作为整套材料的入口和归档索引。

主要内容：

- 材料包适用场景和使用原则。

- 10份文件的名称、负责人、使用时间、填写要求和归档位置。

- 访谈前、访谈中、访谈后24小时内的操作顺序。

- 必带材料和可选材料清单。

- 版本、日期、项目联系人和资料完整性确认栏。

## 01｜金箔非遗数字体验项目一页纸

用途：访谈开始前递交或提前发送，让专业老师在一页内理解项目。

主要内容：

- 项目缘起与现实问题。

- 核心用户与第一阶段使用场景。

- “3分钟轻量工艺体验＋可选深度学习”的产品定位。

- 互动模拟、文化内容、3D/AR候选技术的关系。

- 首次访谈希望解决的五个关键问题。

- 项目边界：不教授完整真实工艺、不替代线下传承、不在未经审核时公开。

- 四岗位分工和后续合作方式简述。

## 02｜三分钟轻量工艺体验纸面原型

用途：替代尚未完成的软件Demo，为专业老师提供可评审对象。

纸面原型包含五个界面：

- 进入体验：说明这是数字化轻量体验。

- 候选路线：分别展示“制箔候选路线”和“贴箔候选路线”，允许选择、否定或提出第三种方案。

- 三步互动：只展示三个互动节点的结构，不预填未经确认的具体动作。

- 体验结果：展示文化提示和数字作品结果，并明确“不代表已经掌握真实工艺”。

- 可选深入了解：进入人物故事、工艺知识、线下活动或资料页。

每个界面提供“保留、修改、删除、待补证据”评审区域。

## 03｜纸面原型演示脚本与专家反馈表

用途：帮助主持人以统一方式演示纸面原型，并逐屏记录专业意见。

主要内容：

- 5—10分钟演示话术。

- 逐屏演示重点和不得预设的内容。

- 专家第一反应记录。

- 每屏“保留、修改、删除、待补证据”反馈栏。

- 工艺路线选择及专业理由记录。

- 三个关键互动节点、真实性风险和改进优先级记录。

- 会后需要再次确认的问题清单。

## 04｜首次专业访谈提纲与60分钟主持脚本

用途：作为现场主持和提问依据。

结构：

- 0—5分钟：项目介绍和授权说明。

- 5—15分钟：展示纸面原型并记录第一反应。

- 15—40分钟：完成第一层必答问题。

- 40—55分钟：根据现场时间选择第二层问题。

- 55—60分钟：确认授权范围、审核机制和下次沟通安排。

第一层必答问题覆盖身份称谓、首版工艺路线、三步节点、真实性红线、拍摄与使用范围；第二层覆盖交互细节、结果页提示、内容审核机制和项目期待；第三层作为会后书面确认，覆盖历史资料权属、身份表述和下次沟通安排。

## 05｜拍摄、录音及素材使用授权确认单

用途：记录本次访谈和相关素材的可用范围，不替代其他权利人的授权。

授权项目分别设置“同意、不同意、需发布前复核”：

- 现场录音、录像和拍照。

- 人物姓名、公开身份、肖像和声音。

- 工艺过程、工具、材料、场所和作品。

- 内部研究与团队复盘。

- 小程序内容与功能展示。

- 攀登计划申报材料和答辩展示。

- 校园讲座、工作坊和成果展。

- 短视频和其他公开传播。

文件同时设置授权期限、署名方式、审核联系人、撤回或变更方式、限制条件、签名和日期。历史照片、作品图片和第三方材料仅登记线索，不在本表中自动授权。

## 06｜访谈对象身份与联系人信息确认表

用途：准确记录访谈对象身份及后续沟通信息。

主要字段：

- 姓名、常用称呼、机构、职务或专业身份。

- 与金箔工艺的关系及公开表述方式。

- 传承人级别或其他资格，仅在有证据时填写。

- 电话、微信、邮箱和首选联系渠道。

- 内容审核联系人、授权联系人和紧急联系人。

- 可公开信息、仅内部使用信息和不得记录信息。

- 身份资料或公开来源的核验方式。

## 07｜时间地点确认及微信约访文本

用途：提供可直接复制的首次约访、确认、提醒和变更文本。

包含四类模板：

- 首次正式约访。

- 时间地点确认。

- 访谈前一天提醒。

- 临时变更或取消后的重新确认。

文本包含预计时长、参与人数、访谈主题、是否希望录音录像、纸面原型说明和材料准备请求。所有模板保留姓名、时间、地点、联系方式等填写项。

## 08｜现场设备与记录工具检查清单

用途：降低因设备、打印或文件问题导致的访谈失败风险。

检查范围：

- 手机或录音设备、电量、存储空间和充电宝。

- 录音测试、备用设备和静音设置。

- 纸面材料份数、签字笔、便签和夹板。

- 电子版备份、离线文件和文件命名。

- 访谈地点的光线、噪声、网络、座位和拍摄区域。

- 录音录像同意、签字、资料回收和离场前复核。

每项设置负责人、完成状态、异常说明和补救措施。

## 09｜访谈纪要、关键结论与会后确认单

用途：在访谈后24小时内形成可复核结论，并衔接第2周行动。

主要内容：

- 访谈基本信息和参与人员。

- 专家核心观点和原话摘录。

- 首版工艺路线结论及专业理由。

- 三步节点、真实性红线、公开边界和审核人。

- 授权范围摘要及仍需补签事项。

- 已确认、待确认、被否定和需补证据事项。

- 四岗位后续行动、责任人、期限和交付证据。

- 发给专业老师复核的简短确认稿。

- 确认方式、确认人和确认日期。

# 四、预填与留空边界

团队可以预填：

- 已批准的项目定位、核心用户和三分钟体验逻辑。

- 访谈目标、主持流程、问题层级、授权选项和记录格式。

- 已确定的四岗位名称、材料负责人和内部归档规则。

必须留给访谈对象或现场确认：

- 姓名、机构、身份、联系方式、签名和日期。

- 首版选择制箔、贴箔或第三种路线。

- 三步工艺节点、正确顺序、工具材料和动作细节。

- 真实性红线、不可公开内容、审核人和反馈周期。

- 录音、录像、肖像、声音、工艺、作品和公开传播的授权范围。

# 五、使用流程

## 访谈前

- 教师发送01项目一页纸和07微信约访文本。

- 学生填写已知的联系人、时间和地点信息。

- 岗位1准备纸面原型，岗位2负责演示逻辑，岗位3准备授权和主持材料，岗位4准备记录与研究问题。

- 全体按08设备清单完成设备、打印件、备份和环境检查。

## 访谈中

- 递交项目一页纸并说明项目边界。

- 取得录音、录像或拍照同意后开始记录。

- 按主持脚本展示纸面原型，优先完成第一层必答问题。

- 专家负面反馈只记录原话，不在现场辩解或说服。

- 确认工艺路线、真实性红线、授权范围、审核机制和下次沟通。

## 访谈后

- 24小时内完成访谈纪要和关键结论。

- 将简短确认稿发送给专业老师复核。

- 只有已确认内容才能进入公开小程序或其他公开材料。

- 授权、录音、纪要、照片和纸面原型反馈分别归档。

- 把已确认结论转换为第2周四岗位行动。

# 六、异常与风险处理

- 若专业老师尚不能确定首版路线：保留两条候选路线，岗位1和岗位2只能推进低保真结构及技术可行性，不制作公开工艺内容。

- 若不同意见相互冲突：记录原话、身份和适用条件，不在现场合并为单一结论；会后列入待复核事项。

- 若未取得录音录像同意：改用书面记录，并由两名团队成员交叉核对。

- 若只取得内部使用授权：材料不得进入申报附件、答辩、短视频或公开小程序。

- 若历史照片或作品权属不清：只登记来源线索，不复制、发布或用于训练模型。

- 若访谈临时缩短：优先完成第一层五个问题和授权边界，第二、第三层改为书面补充。

- 若访谈对象要求发布前审核：所有拟公开内容进入审核清单，保留反馈日期和版本记录。

# 七、文件组织与命名

材料存放于独立文件夹，文件名统一为：

命名规则｜序号_材料名称_V版本_日期.docx

示例：

05_拍摄录音及素材使用授权确认单_V0.1_20260719.docx

材料包建议目录：

首次专业访谈材料包_V0.1_20260719/

├─ 00_首次专业访谈材料包总目录与使用顺序_V0.1_20260719.docx

├─ 01_金箔非遗数字体验项目一页纸_V0.1_20260719.docx

├─ 02_三分钟轻量工艺体验纸面原型_V0.1_20260719.docx

├─ 03_纸面原型演示脚本与专家反馈表_V0.1_20260719.docx

├─ 04_首次专业访谈提纲与60分钟主持脚本_V0.1_20260719.docx

├─ 05_拍摄录音及素材使用授权确认单_V0.1_20260719.docx

├─ 06_访谈对象身份与联系人信息确认表_V0.1_20260719.docx

├─ 07_时间地点确认及微信约访文本_V0.1_20260719.docx

├─ 08_现场设备与记录工具检查清单_V0.1_20260719.docx

└─ 09_访谈纪要关键结论与会后确认单_V0.1_20260719.docx

# 八、版式与可用性

- 采用与现有项目简报、PRD和第1周启动包一致的金色、棕色视觉体系。

- 使用A4纵向版式，适合打印和Word直接填写。

- 正文保持可读字号，填写区域提供足够高度，不以缩小字体解决分页问题。

- 表格采用明确列宽、重复表头和可扩展行高，避免跨页破损。

- 勾选项使用清晰方框，并保留“其他／限制说明”。

- 每份文件含项目名称、材料名称、版本、日期和页码。

- 总目录标明每份材料的负责人、使用时点、归档结果和完成状态。

# 九、验收标准

- 10份文件均可独立打开、打印和填写。

- 总目录能够说明每份文件由谁使用、何时使用以及如何归档。

- 纸面原型不擅自确定制箔或贴箔路线。

- 所有待专业确认内容都有统一、醒目的标识。

- 授权范围可逐项选择，并区分内部研究与公开传播。

- 历史资料和第三方材料不被默认授权。

- 访谈提纲能够在60分钟内完成，时间不足时有明确降级策略。

- 访谈纪要能够把结论转换为四岗位后续行动。

- 所有表格无文字截断、边界拥挤、跨页残行或不可填写区域。

- 全部文件完成结构审计、无障碍检查和逐页渲染检查后方可交付。