首次专业访谈材料包 · 04

首次专业访谈提纲与60分钟主持脚本

V0.1｜2026年7月19日｜金箔非遗数字体验与活化传播项目

用途｜支持主持人控制60分钟流程；时间不足时优先完成五个必答问题和授权边界。

| 字段 | 填写／确认内容 |
| --- | --- |
| 访谈对象 | ________________ |
| 主持人 | ________________ |
| 记录人／设备 | ________________／________________ |
| 日期地点 | ____年__月__日 ________________ |
| 纸面原型版本 | ________________ |

## 一、60分钟总流程

| 时间 | 环节 | 主持动作 | 最低完成结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0—5分钟 | 介绍与授权 | 说明项目、访谈用途、记录方式；按05逐项取得同意。 | 知道可拒绝；记录范围明确 |
| 5—15分钟 | 原型与第一反应 | 按03展示五屏纸面原型，不预设路线。 | 第一反应＋明显错误 |
| 15—40分钟 | 第一层必答 | 完成身份、路线、三个节点、真实性红线、拍摄与使用范围。 | 五项均有结论或待确认 |
| 40—55分钟 | 第二层选答 | 追问交互细节、结果提示、审核机制、项目期待。 | 记录优先级与联系人 |
| 55—60分钟 | 复述与收尾 | 复述结论；确认授权、审核、下次沟通及会后确认方式。 | 对方纠正／认可复述 |

时间不足降级｜立即停止第二层追问，优先完成以下五个问题和授权确认；身份资料权属、细节解释和下次安排改为会后书面补充。

# 二、第一层：五个必答问题（15—40分钟）

## 1 身份称谓

我们在内部记录和公开材料中，应怎样准确介绍您的姓名、机构、职务以及与金箔工艺的关系？哪些称谓不能使用？

| 原话／结论 | 追问与条件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □ 已确认 □ 待确认 |

## 2 首版路线

面向广东高校学生的3分钟体验，制箔、贴箔或其他路线中，哪一条更适合首版？判断理由和适用条件是什么？

| 原话／结论 | 追问与条件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □ 已确认 □ 待确认 |

## 3 三个节点

如果只保留三个互动节点，应分别是什么、正确顺序怎样、哪些工具材料或动作不能被简化？

| 原话／结论 | 追问与条件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □ 已确认 □ 待确认 |

## 4 真实性红线

哪些术语、画面、动作、故事或结果提示容易造成误解？哪些内容不宜记录或公开？

| 原话／结论 | 追问与条件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □ 已确认 □ 待确认 |

## 5 记录与使用

本次录音、录像、拍照以及姓名、肖像、声音、工艺和作品，分别允许用于哪些场景？哪些需发布前复核？

| 原话／结论 | 追问与条件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □ 已确认 □ 待确认 |

# 三、第二层：现场选答问题（40—55分钟）

| 主题 | 可选问题 | 记录重点 |
| --- | --- | --- |
| 交互细节 | 用户可以做什么？哪些反馈既有趣又不失真？做错时如何提示？ | 动作、反馈、禁区、优先级 |
| 结果页 | “数字体验不代表掌握真实工艺”的提示是否准确？怎样更自然？ | 建议原话、不得使用的称谓 |
| 深度内容 | 人物故事、工艺知识、线下活动、资料页应优先做哪项？ | 来源、审核、可公开范围 |
| 3D／AR | 哪些对象值得3D／AR呈现？是否真的有助理解？有哪些成本或失真风险？ | 必要性、素材、设备、替代方案 |
| 审核机制 | 由谁审核文字、图片、视频和交互？通过什么渠道？一般需要多久？ | 审核人、周期、版本留痕 |
| 项目期待 | 您希望项目对传承、传播或线下活动产生什么实际帮助？怎样判断有效？ | 成果形式、可观察指标 |

## 现场选答记录

| 主题 | 专家意见／原话 | 下一步 |
| --- | --- | --- |

# 四、第三层：会后书面确认

| 完成状态 | 补充问题 | 负责人 | 异常说明 | 补救措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 历史照片、作品图片、旧视频等资料由谁持有？谁有权授权？ |  |  |  |
| □ | 公开身份和资格表述是否有可核验来源？ |  |  |  |
| □ | 待审核文字、图片、视频和原型版本的发送方式与反馈周期。 |  |  |  |
| □ | 下次沟通的时间、主题、参与人和需提前准备的材料。 |  |  |  |

## 五、55—60分钟收尾话术

主持话术｜我复述一下今天的结论：首版路线是／暂定为______；三个节点是______；不能失真的内容是______；可使用范围是______；公开前需由______复核。我们会在24小时内发送一份简短确认稿，未确认内容不会进入公开版本。请问这段复述有什么需要纠正？

| 字段 | 填写／确认内容 |
| --- | --- |
| 专家纠正／补充 | ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ |
| 审核联系人／周期 | 联系人：____________ 渠道：____________ 预计：____个工作日 |
| 下次沟通 | 时间：____________ 主题：________________ 参与人：____________ |